## README
PMUA – BRT Abidjan ¦ Suivi + Projections (18 mois, T0=15/01/2026)
Nouveaux apports
• Planification projetée sur 18 mois avec Gantt hebdomadaire.
• Calcul d’un avancement planifié (baseline) vs. avancement réel (WBS) pour écart.
• KPI Projections : SPI-like (réalisé/planifié), dérive calendrier, critique.
Mode d’emploi (raccourci)
1) Compléter/mettre à jour % d’avancement et dates réelles dans WBS_Taches.
2) Ajuster si besoin les dates planifiées dans Planning_Gantt (colonnes Start/Finish).
3) ‘KPIs’ et ‘Projections’ se recalculent automatiquement (modifier la Date de statut).

## REF_LISTS (hidden)
Workstreams | Liaisons HTA | Génie civil | Postes Sources (ext.) | Postes de Livraison (PL) | Postes de Répartition (PR) | Mini‑stations | Téléconduite/SCADA | Essais & MES | Approvisionnements
Statuts | Non démarré | En cours | Bloqué | Terminé
Phases | Études | Achat | Travaux | Essais | Mise en service

## WBS_Taches
ID | WBS | Workstream | Phase | Activité / Description détaillée | Actif / Poste / Segment | Localisation | Qté prévue | Unité | Poids WBS (%) | Date début prévue | Date fin prévue | Date début réelle | Date fin réelle | Avancement (%) | Statut | Responsable | Dépendances | Commentaire
1 | 1.1 | Génie civil | Études | Études d’exécution tracés liaisons HTA (plans/profils) | Liaisons HTA | Corridor BRT | 32.56 | km | 1.5 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
2 | 1.2 | Postes Sources (ext.) | Études | Dossiers d’exécution extensions 5 postes sources | YOPOUGON1/PLATEAU/BIA N./DJIBI/RIVIERA | Stations associées | 5 | postes | 1.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
3 | 1.3 | Postes de Livraison (PL/PR) | Études | Dossiers d’exécution 6 PL + PR (protections, schémas, plans) | 6 PL + 6 PR | Ouest/Est | 12 | PL | 1.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
4 | 1.4 | Mini‑stations | Études | Notes de calcul transformateurs & TGBT mini‑stations | 27 MS | Ouest/Est | 27 | MS | 1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
5 | 1.5 | Téléconduite/SCADA | Études | Spécification RTU/ITI, télécom & points SCADA | RTU/ITI | Réseau BRT | 39 | sites clés | 1.5 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
6 | 2.1 | Génie civil | Travaux | Tranchées & fourreaux Ø160 – sections urbaines | Fourreaux | Corridor BRT | 20 | km | 4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
7 | 2.2 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV Djibi → ST20 | Câble HTA | Djibi–ST20 | 4.1 | km | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
8 | 2.3 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV Riviera → Dépôt Est | Câble HTA | Riviera–Dépôt Est | 5.1 | km | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
9 | 2.4 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV BIA Nord → ST9 | Câble HTA | BIA Nord–ST9 | 0.42 | km | 0.6 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
10 | 2.5 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV BIA Nord → ST11 | Câble HTA | BIA Nord–ST11 | 2.22 | km | 1.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
11 | 2.6 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV – autres sections (solde) | Câble HTA | Divers (corridor) | 20.72 | km | 4.5 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
12 | 3.1 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | Poste source | YOPOUGON1 | 1 | poste | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
13 | 3.2 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | Poste source | PLATEAU | 1 | poste | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
14 | 3.3 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | Poste source | BIA NORD | 1 | poste | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
15 | 3.4 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | Poste source | DJIBI | 1 | poste | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
16 | 3.5 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | Poste source | RIVIERA | 1 | poste | 2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
17 | 4.1 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | D.O. | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
18 | 4.2 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | ST7 | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
19 | 4.3 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | ST9 | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
20 | 4.4 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | ST11 | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
21 | 4.5 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | ST20 | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
22 | 4.6 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | PL | D.E. | 1 | PL | 2.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
23 | 5.1 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR1 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
24 | 5.2 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR2 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
25 | 5.3 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR3 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
26 | 5.4 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR4 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
27 | 5.5 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR5 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
28 | 5.6 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | PR | PR6 | 1 | PR | 1.4 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
29 | 6.1 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS1 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
30 | 6.2 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS2 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
31 | 6.3 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS3 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
32 | 6.4 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS4 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
33 | 6.5 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS5 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
34 | 6.6 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS6 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
35 | 6.7 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS7 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
36 | 6.8 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS8 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
37 | 6.9 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS9 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
38 | 6.10 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS10 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
39 | 6.11 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS11 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
40 | 6.12 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS12 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
41 | 6.13 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS13 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
42 | 6.14 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS14 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
43 | 6.15 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS15 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
44 | 6.16 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS16 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
45 | 6.17 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS17 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
46 | 6.18 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS18 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
47 | 6.19 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS19 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
48 | 6.20 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS20 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
49 | 6.21 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS21 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
50 | 6.22 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS22 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
51 | 6.23 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS23 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
52 | 6.24 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS24 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
53 | 6.25 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS25 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
54 | 6.26 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS26 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
55 | 6.27 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | Mini‑station | MS27 | 1 | MS | 1.1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
56 | 7.1 | Téléconduite/SCADA | Travaux | Installation RTU/ITI & capteurs (états/mesures) | RTU/ITI | Sites PL/PR/MS | 12 | sites | 1.6 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
57 | 7.2 | Téléconduite/SCADA | Travaux | Intégration centre de contrôle (IEC 104/61850), liaisons télécom | SCADA | Centre BRT | 1 | centre | 1.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
58 | 8.1 | Essais & MES | Essais | FAT usines (cellules, RTU/ITI, protections) | FAT | Usines | 6 | lots | 1 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
59 | 8.2 | Essais & MES | Essais | SAT sur site (fonctionnels/communications) | SAT | Sites | 6 | lots | 1.2 |  |  |  |  | 0 | Non démarré
60 | 8.3 | Essais & MES | Mise en service | Mise en service progressive par tronçons | MES | Tronçons Ouest/Est | 2 | tronçons | 1.6 |  |  |  |  | 0 | Non démarré

## Planning_Gantt
ID | WBS | Workstream | Phase | Activité | Start (plan) | Finish (plan) | Durée (sem) | % Réel (WBS) | time axis 2026-01-19 to 2027-07-12
1 | 1.1 | Génie civil | Études | Études d’exécution tracés liaisons HTA (plans/profils) | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0
2 | 1.2 | Postes Sources (ext.) | Études | Dossiers d’exécution extensions 5 postes sources | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0
3 | 1.3 | Postes de Livraison (PL) | Études | Dossiers d’exécution 6 PL (protections, schémas, plans) | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0
4 | 1.4 | Mini‑stations | Études | Notes de calcul transformateurs & TGBT mini‑stations | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0
5 | 1.5 | Téléconduite/SCADA | Études | Spécification RTU/ITI, télécom & points SCADA | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0
6 | 2.1 | Génie civil | Travaux | Tranchées & fourreaux Ø160 – sections urbaines | 2026-03-16 | 2026-11-23 | 36 | 0
7 | 2.2 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV Djibi → ST20 | 2026-04-13 | 2027-01-18 | 40 | 0
8 | 2.3 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV Riviera → Dépôt Est | 2026-04-13 | 2027-01-18 | 40 | 0
9 | 2.4 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV BIA Nord → ST9 | 2026-04-13 | 2027-01-18 | 40 | 0
10 | 2.5 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV BIA Nord → ST11 | 2026-04-13 | 2027-01-18 | 40 | 0
11 | 2.6 | Liaisons HTA | Travaux | Pose câble 12/20 kV – autres sections (solde) | 2026-04-13 | 2027-01-18 | 40 | 0
12 | 3.1 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | 2026-05-11 | 2027-01-18 | 36 | 0
13 | 3.2 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | 2026-05-11 | 2027-01-18 | 36 | 0
14 | 3.3 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | 2026-05-11 | 2027-01-18 | 36 | 0
15 | 3.4 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | 2026-05-11 | 2027-01-18 | 36 | 0
16 | 3.5 | Postes Sources (ext.) | Travaux | Extension poste source : cellules départ, protections, adaptation 20 kV | 2026-05-11 | 2027-01-18 | 36 | 0
17 | 4.1 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
18 | 4.2 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
19 | 4.3 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
20 | 4.4 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
21 | 4.5 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
22 | 4.6 | Postes de Livraison (PL) | Travaux | Fourniture & installation PL (tableaux HTA, protections, SCADA) | 2026-05-25 | 2027-02-01 | 36 | 0
23 | 5.1 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
24 | 5.2 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
25 | 5.3 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
26 | 5.4 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
27 | 5.5 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
28 | 5.6 | Postes de Répartition (PR) | Travaux | Fourniture & installation PR (liaisons/couplages) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
29 | 6.1 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
30 | 6.2 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
31 | 6.3 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
32 | 6.4 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
33 | 6.5 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
34 | 6.6 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
35 | 6.7 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
36 | 6.8 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
37 | 6.9 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
38 | 6.10 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
39 | 6.11 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
40 | 6.12 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
41 | 6.13 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
42 | 6.14 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
43 | 6.15 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
44 | 6.16 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
45 | 6.17 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
46 | 6.18 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
47 | 6.19 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
48 | 6.20 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
49 | 6.21 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
50 | 6.22 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
51 | 6.23 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
52 | 6.24 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
53 | 6.25 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
54 | 6.26 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
55 | 6.27 | Mini‑stations | Travaux | Installation mini‑station 15/0,4 kV + TGBT (800–2000 kVA) | 2026-06-08 | 2027-01-18 | 32 | 0
56 | 7.1 | Téléconduite/SCADA | Travaux | Installation RTU/ITI & capteurs (états/mesures) | 2026-07-06 | 2027-03-15 | 36 | 0
57 | 7.2 | Téléconduite/SCADA | Travaux | Intégration centre de contrôle (IEC 104/61850), liaisons télécom | 2026-07-06 | 2027-03-15 | 36 | 0
58 | 8.1 | Essais & MES | Essais | FAT usines (cellules, RTU/ITI, protections) | 2026-12-21 | 2027-05-10 | 20 | 0
59 | 8.2 | Essais & MES | Essais | SAT sur site (fonctionnels/communications) | 2026-12-21 | 2027-05-10 | 20 | 0
60 | 8.3 | Essais & MES | Mise en service | Mise en service progressive par tronçons | 2027-05-10 | 2027-07-05 | 8 | 0

## KPIs
Indicateurs globaux
Date de statut (modifiable) | 2025-10-25
Total tâches | 60
Tâches terminées | 0
Tâches en cours | 0
Tâches bloquées | 0
Tâches en retard | 0
Avancement global pondéré (réel) | 0%
Avancement planifié (baseline) vs. réel
Avancement planifié (pondéré) | 0%
SPI-like (Réel / Planifié) | 0

## Jalons
Code | Intitulé du jalon | Workstream | Date prévue | Date réelle | Statut | Commentaire
M1 | Validation Dossiers d’exécution (tous lots) | Études |  |  | Non démarré
M2 | Achats approuvés (cellules, transfo, RTU/ITI, câbles) | Approvisionnements |  |  | Non démarré
M3 | Fin génie civil prioritaire (traversées critiques) | Génie civil |  |  | Non démarré
M4 | Bouclage liaisons HTA Ouest/Est | Liaisons HTA |  |  | Non démarré
M5 | PL/PR opérationnels (tests site OK) | Postes |  |  | Non démarré
M6 | SCADA relié au centre & stable | Téléconduite/SCADA |  |  | Non démarré
M7 | Mise en service Ouest | Essais & MES |  |  | Non démarré
M8 | Mise en service Est | Essais & MES |  |  | Non démarré

## Risques
ID | Titre du risque | Description | Workstream | Probabilité (1–5) | Impact (1–5) | Criticité (=Prob×Impact) | Plan d’atténuation | Propriétaire | Statut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0